**Приложение 1 к приказу от 02.03.2021 № 01-10-15**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

\_\_\_МБОУ «Беллыкская СОШ» Краснотуранский район \_\_\_\_\_

(наименование учреждения, муниципального образования )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра |  Орлова С. Л. | приказ директора школы | 02.03.2021 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Орлова С. Л. | План первоочередных мероприятий | 02.03.2021 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Орлова С. Л. | медиаплан информационного сопровождения | 02.03.2021 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Орлова С. Л. | Положение о деятельности Центра | 02.03.2021 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ  | Нитиевская О.И. | Проект зонирования | март 2021  |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра |  Орлова С. Л. | Проект зонирования | 02.03.2021  |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра  |  Орлова С. Л. | Приказ директора | 02.03.2021  |
| 1.8. | Создание рабочей группы |  Орлова С. Л. | Приказ директора | 02.03.2021  |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов |  Орлова С. Л. Красикова Г. В.Максименко С. В., Иванова К. С. | Заявки на финансирование | 01.04.2021 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Семенищев С. А. | извещения о проведении закупок | 01.06.2021 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Орлов В. В. | Проектно-сметная документация | 01.04.2021 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Орлова С. Л. Орлов В. В. | отчеты |  июль 2021 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра |  Орлова С. Л. Орлов В. В. | заявка | 01.04.2021 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра |  Орлова С. Л. Орлов В. В. | акт | 16.08.2021 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Красикова Г. В | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования  |  Красикова Г. В. Учителя предметники | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2021 |
| 3.3. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Орлова С. Л. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2021 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Курсо С.А. | новости, статьи, репортажи | март 2021 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Курсо С.А..  | новости, статьи, репортажи | апрель – май 2021 |
| 4.3. | Запуск сайта | Гроздилова Ю.В. | НовостиРаздел «Точка роста» | март 2021 |
| 4.4. | Рекламная кампания | Гроздилова Ю.В. Салова О.В. | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2021 |
| 4.5. | Открытие Центра | Курсо С.А. | Торжественное мероприятие | 01.09.2021 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Курсо С.А.Горчагова Г.С.Салова О.В.Гроздилова Ю.В. | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | с 01.09.2021 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Горчагова Г.С.Салова О.В.Гроздилова Ю.В | Информация на сайте школы | Август 2021 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Гроздилова Ю.В.Горчагова Г.С.Салова О.В. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Курсо С.А. | отчет | еженедельно |